Nom de l’organisation : MEDICAL STUDENTS FOR CHOICE BURUNDI

PROJET : TUBAKARORERO

Durée : De Mars 2024 au Mai 2024

Période du rapport : De Mars 2024 au Juin 2024

Date de production : 15 au 22 Juillet

Ouverture du club TUBAKARORERO de l’université de NGOZI 22 Mars 2024

- TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2

LISTE DES ACCRONYMES	2

2. Situation chiffré des réalisations	5

3. Détails narratif sur les réalisations par activité	5

3.1. Création des clubs TUBAKARORERO	5

3.2.  Formation de renforcement de capacité  en DSSR et genre transformative pour des clubs TUBAKARORERO	6

3.2.1. Université de NGOZI	6

3.2.2. Institut supérieur des sciences de santé de NGOZI (IUSS)	6

3.2.3. East Africa Leadership Institute	7

4. Succès, changements observés, leçons apprises auprès des bénéficiaires	7

5. Contraintes & solutions apportées ou proposées	8

7. Planification pour la prochaine période.	8

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	8

Annexes	9

LISTE DES ACCRONYMES

MSFC : Medical Students For Choice

UNG : Université de Ngozi

IUSS : Institut Universitaire des Science de la Santé

EALI : East Africa Leadership Institute

SDSR : Santé et Droit Sexuel et Reproductive

SSRAJ : Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes

PF : Planning Familial

VSBG : Violence Sexuelle et Basée sur le genre

- Résumé Exécutif

Selon l’Enquête Démographique et de Santé 3ème Génération 2016-2017 du Burundi, 8% des femmes âgées de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie procréative, 6% ont déjà eu, au moins, une naissance vivante et 2% sont enceintes de leur premier enfant. L’âge médian à la première naissance parmi les femmes est de 21,5 ans ; 82% des jeunes de la tranche d’âge de 15 à 19ans ne connaissent pas leur période féconde ; 18% des adolescents ont des demandes non satisfaites en planification familiale. Ce qui peut expliquer les grossesses non désirées et précoces.

Ainsi, l’accès à l’information et aux services de la SDSR chez les jeunes restent un défi urgent surtout dans les milieux moins avancés. En dépit des efforts déployés, le taux de grossesses non désirées ne cesse d’aller crescendo, ce qui renforce leur situation de vulnérabilité des jeunes filles aux VSBG.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet TUBAKARORERO appuyé par Care Burundi que l’association Medical Students for Choice Burundi a lancé le projet TUBAKARORERO à l’université de NGOZI et de l’Institut Universitaire des Sciences de Santé sise à NGOZI et celle de l’East Africa Leadership Institute sise à MUYINGA à partir du 1 Mars 2023

Principaux résultats :

- Un mémorandum de collaboration a été signé avec l’université de NGOZI, IUSS et EALI ;

- 3 clubs TUBAKARORERO ont été créés et rendu opérationnelle dans les 3 universités partenaires ;

- 90 jeunes, membres des clubs TUBAKARORERO (43 garçons et 45 filles) ont été formé sur le genre transformatif et SDSR

# 2. Situation chiffré des réalisations

| N° activité | Activités planifiées | Résultats atteints |
| --- | --- | --- |
| 1 | Une descente de création de club TUBAKARORERO à UNG, IUSS ET EALI | Un mémorandum portant création des clubs TUBAKARORERO signé avec les 3 universités partenaires |
| R1. 3 clubs TUBAKARORERO sont créés |  |  |
| 2 | Une formation de 2 jours de renforcement de capacité en DSSR et genre transformative pour 3 clubs TUBAKARORERO | 90 étudiants (50% garçons et 50% filles) sont formés en SDSR et genre transformative. |
| R2.a. 90 étudiants des clubs TUBAKARORERO sont renforcés en SDSR et genre transformative. R2.b. 4 activités internes organisé par les membres des clubs TUBAKARORERO R2.c. 120 étudiants introduits sur les notions genre et SDSR localement par nos clubs |  |  |

## 3. Détails narratif sur les réalisations par activité

### 3.1. Création des clubs TUBAKARORERO

En date du 1er au 2 Mars 2024, MSFC Burundi, représenté par son Directeur exécutif MUGENZI Edgard a organisé une visite officielle à l’institution universitaire suivante : l’UNG, IUSS et  EALI. Des suites à des discussions virtuelles sur e-mails et whatsaap entre MSFC Burundi et les universités mentionnés ci-hauts.

En effet, la visite du 1er Mars à NGOZI a permis une rencontre à huit clos entre l’équipe de MSFC et le recteur de UNG et la responsable de l’IUSS, ce qui a abouti à la signature d’une mémorandum de collaboration pour la création et l’opérationnalisation des clubs TUBAKARORERO dans les deux universités

La visite du 2 Mars à MUYINGA s’est soldée avec la rencontre du Recteur de EALI et le responsable du campus MUYINGA, ce qui a abouti à la signature d’un mémorandum de collaboration sur la création et la mise en opération du club TUBAKARORERO

## 3.2.  Formation de renforcement de capacité  en DSSR et genre transformative pour des clubs TUBAKARORERO

### 3.2.1. Université de NGOZI

En date du 22 au 23 Mars, MSFC Burundi a procédé à l’ouverture officielle et renforcement des capacités de 2 jours du club TUBAKARORERO à l’université de NGOZI sous le haut patronage de l’Abbé BANGAYIMBAGA Apollinaire, recteur de la dite université.

En deux jours, les volontaires de MSFC Burundi appuyé par un coach de Care Burundi, ont formés 30 jeunes, membres du club TUBAKARORERO, âgés de 17 ans à 25 ans (15 garçons et 15 filles) sur le genre transformatif et SDSR en mettant sur l’accent sur ces principaux points : Introduction au genre, VSBG, Communication pour promouvoir le genre, Introduction sur la SDSR et l’état des lieux au Burundi, planification familial et genre, Etude du Cycle menstruel, Gestion des rumeurs sur le PF et plaidoyer  pour SDSR.

À travers des présentations power points, jeux, exemples d’illustration, travaux pratiques en groupes et session QR suivi d’un échange, les volontaires de MSFC Burundi ont été à mesure de générer un environnement d’apprentissage inclusif et confortable, ce qui a permis aux participants d’avoir une compréhension des basiques de la SDSR et genre transformatif.

Cette activité s’est clôturée par le choix d’une coordinatrice du club et son assistant, la présentation du coach du club de l’université de NGOZI et une discussion sur la mission du club et les perspectives possibles pour dynamiser des initiatives locales.

### 3.2.2. Institut supérieur des sciences de santé de NGOZI (IUSS)

En date du 22 au 23 Mars, MSFC Burundi a procédé à l’ouverture officielle et renforcement des capacités de 2 jours du club TUBAKARORERO à  l’Institut supérieur des sciences de santé de NGOZI  sous le haut patronage du Dr Julie BIGIRIMANA, secrétaire académique de l’institut.

En deux jours, les volontaires de MSFC Burundi appuyé par un coach de Care Burundi, ont formés 30 jeunes, membres du club TUBAKARORERO, âgés de 17 ans à 25 ans (15 garçons et 15 filles) sur le genre transformatif et SDSR en mettant sur l’accent sur ces principaux points : Introduction au genre, VSBG, Communication pour promouvoir le genre, Introduction sur la SDSR et l’état des lieux au Burundi, planification familial et genre, Etude du Cycle menstruel, Gestion des rumeurs sur le PF et plaidoyer  pour SDSR.

À travers des présentations power points, jeux, exemples d’illustration, travaux pratiques en groupes et session QR suivi d’un échange, les volontaires de MSFC Burundi ont été à mesure de générer un environnement d’apprentissage inclusif et confortable, ce qui a permis aux participants d’avoir une compréhension des basiques de la SDSR et genre transformatif.

Cette activité s’est clôturée par le choix d’une coordinatrice du club et son adjoint, la présentation du coach du club de l’IUSS et une discussion sur la mission du club et les perspectives possibles pour dynamiser des initiatives locales.

### 3.2.3. East Africa Leadership Institute

En date du 2 au 3 Juin, MSFC Burundi a procédé à l’ouverture officielle et renforcement de capacité de 2 jours du club TUBAKARORERO à  l’Institut supérieur des sciences de santé de NGOZI  sous le haut patronage de Monsieur VYAMUNGU, responsable de EALI, Campus de MUYINGA.

En deux jours, les volontaires de MSFC Burundi appuyé par un coach de Care Burundi, ont formés 30 jeunes, membres du club TUBAKARORERO, âgés de 17 ans à 35 ans (15 garçons et 15 filles) sur le genre transformatif et SDSR en mettant sur l’accent sur ces principaux points : Introduction au genre, VSBG, Communication pour promouvoir le genre, Introduction sur la SDSR et l’état des lieux au Burundi, planification familial et genre, Etude du Cycle menstruel, Gestion des rumeurs sur le PF et plaidoyer  pour SDSR.

À travers des présentations power points, jeux, exemples d’illustration, travaux pratiques en groupes et session QR suivi d’un échange, les volontaires de MSFC Burundi ont été à mesure de générer un environnement d’apprentissage inclusif et confortable, ce qui a permis aux participants d’avoir une compréhension des basiques de la SDSR et genre transformatif.

Cette activité s’est clôturée par le choix d’un coordinateur du club et son adjoint, la présentation du coach du club de l’EALI et une discussion sur la mission du club et les perspectives possibles pour dynamiser des initiatives locales.

## 4. Succès, changements observés, leçons apprises auprès des bénéficiaires

À l’issue cette formation de 2 jours, les membres des clubs TUBAKARORERO, peuvent  aisément adresser, à bases des exemples locales les différentes réalités socio-culturelles liés au genre et en déduire des alternatives typiquement locales pour transformer la société dans un environnement qui offre équitable les opportunités chez l’homme et chez la femme à travers les principes de la masculinité positive et/ou discrimination positive.

Ceci n’était pas le cas avant cette formation car ils avaient des points de vue différents et plus de 70% ne répondait pas aisément quand il s’agissait de parler l’idéal d’une société égalitaire entre l’homme et la femme. Il pensait que la femme étant physiquement faible ne devrait pas prendre les mêmes responsabilités et opportunités que l’homme supposait fort et qui est sensé alors la protéger

## 5. Contraintes & solutions apportées ou proposées

- Formation vaste pour une durée limitée : Module concise avec focus sur les basiques

- Procédures de Care Burundi parfois Complexe: Mise en place d’un point focal spécifique pour la Collaboration correct

- Activités ajournées pour le manque du carburant au sein du Care : Communication effective entre Care Burundi et Medical Students for Choice Burundi sur la pénurie du carburant et alternative possible pour les deux parties.

- Mobilisation des étudiants qui ne rencontre pas nos critères à EALI en termes d’âge et année académique : Inviter massivement beaucoup des jeunes et adolescents dans prochaines activités

6. collaboration avec les autres acteurs

Outre la collaboration avec les universités partenaires, nos clubs TUBAKARORERO nouent des relations localement avec des autres clubs des étudiants et groupements estudiantines ; ainsi que des autres intervenants dans le secteur de la SSRAJ comme la bibliothèque sans frontière qui va bientôt offrir des cartes Kajou à nos 3 clubs TUBAKARORERO

## 7. Planification pour la prochaine période.

| N° activité | Activités planifiées | Date | Lieu | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suivi, évaluation et accompagnement du club d’UNG | 3 Aout 2024 | UNG | MSFC |
| 2 | Suivi, évaluation et accompagnement du club d’IUSS | 3 Aout 2024 | IUSS | MSFC |
| 3 | Suivi, évaluation et accompagnement du club d’UNG | 10 Aout | EALI Muyinga | MSFC |

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En général, la collaboration de Care Burundi et MSFC Burundi dans la création des clubs TUBAKARORERO a permis de mettre en place d’un réseau des jeunes volontaires capable d’avancer le genre transformatif et le SDSR localement dans les universités et dans les communautés. Cependant, le concept genre reste vaste est parfois soumis à des controverses idéologiques à la fois socio-culturelle, politique et religieuses. D’ajouter, à côté des humbles connaissances acquis dans nos formations, les clubs disposent des ressources trop limités en termes d’outils et logistiques pour pérenniser les initiatives des clubs. D’où nous recommandons ce qui suit :

- Soutenir les clubs en termes de logistiques minimums dans leurs activités internes

- Un renforcement de capacités continue pour les membres du Club

- Un guide pratique simple et opérationnelle pour chaque club

## Annexes

- Photos des réalisations de la période avec Légende

Club TUBAKARORERO IUSS               Exercices pratique avec le club de UNG

Volontaire MSFC exposant sur le PF       Club TUBAKARORERO Club Muyinga

Exposé des travaux en groupes EALI       Le club de UNG Célébrant le 28 Mai

- Histoires de succès

Merveille IRUTINGABO est membre du club TUBAKARORERO de l’université de NGOZI, avant la formation, elle était contre l’accès aux opportunités équitable entre l’homme et la femme en raison de son attachement à la culture et à la religion. Apres la formation, elle était heureuse de comprendre que le plaidoyer pour le genre ne vise que justice entre les hommes et les femmes afin de reconnaitre les capacités des femmes qui persistent parfois sous l’ombre de nos sociétés fondamentalement patriarcale et parfois injuste à l’égard du genre féminin.

Aujourd’hui merveille organise des activités avec le club TUBAKARORE de NGOZI et participe dans le débat ouvert pour avancer le genre transformatif. Sans cette formation, Merveille comme plusieurs autres membres des clubs TUBAKARORERO qui font tant bien que mal pour initier localement aux autres étudiants sur le genre transformatif et SDSR, n’auraient pas pu avoir l’opportunité de contribuer dans le changement positif dans leurs sociétés.